## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
Documento de análisis No:
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional (UX/IU)
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Los usuarios no identificaron correctamente cómo colocar un espacio para separar las palabras en la traducción Braille a Español.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido | X | 2024-08-06 | BrailleX
Analizado | X | 2024-08-12 | Xavier Carpio
Acción (A/R/D)* | R | 2024-08-12 | Xavier Carpio
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Se rechaza la solicitud de cambio, el botón de espacio es complicado cambiarlo de lugar por la dispocición del elemento para introducir braille

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-05-12
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Alternativas de implementación
El botón de espacio es necesario para dar a entender que el componente de introducción Braille, colocarlo en otros lugares afectaría el principio de proximidad, provocando que sea incluso más confuso el funcionamiento del botón, por ende, la solicitud de cambio es rechazada.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
spaceButton | Funcional (UX/IU)
Esfuerzo estimado | 2 horas
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Se recomienda intentar encontrar una solución que benficie la naturaleza del botón sin agregar complejidad innecesaria al producto