## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
|  |  | Documento de análisis No: |  | 5
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Verificar de forma correcta la traducción de un solo carácter en mayúscula.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido | X | 2024-08-08 | Dev Sentinels
Analizado | X | 2024-08-08 | Dev Sentinels
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | Dev Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | 5
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | BrailleX
Alternativas de implementación
1. Corrección del Algoritmo de Traducción: Revisar y ajustar el algoritmo que se encarga de la traducción de caracteres individuales en mayúsculas. Esto implicaría asegurarse de que el símbolo de mayúscula se coloque solo una vez antes del carácter cuando este sea el único en la entrada. 2. Adición de una Condición Específica: Incluir una condición en el código que detecte cuando la entrada es un solo carácter en mayúscula y aplique la lógica correcta para este caso específico, evitando la duplicación del símbolo de mayúscula. 3. Revisión de la Lógica de Formateo: Examinar y modificar la lógica de formateo que se encarga de agregar los símbolos especiales al texto. Esto podría incluir un reordenamiento de las operaciones para garantizar que los símbolos se apliquen correctamente en situaciones particulares como esta.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Módulo de traducción | Corrección de algoritmo, ajuste de condiciones, revisión de lógica de formateo.
Esfuerzo estimado | 2 días
Impacto en el | Alto
cronograma
Recomendación
Se recomienda optar por la Corrección del Algoritmo de Traducción como primera opción, ya que aborda directamente la raíz del problema y garantiza que la solución sea generalizable a futuros casos similares. Es vital también implementar pruebas exhaustivas para asegurar que la solución funcione en todos los casos posibles. Esta recomendación también considera que la solución debe integrarse con el menor impacto posible en el cronograma, asegurando al mismo tiempo la calidad del producto final.