## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 8
Documento de análisis No:
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Implementar una funcionalidad que permita limpiar la entrada de texto de Braille en la sección correspondiente del traductor.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 8
Cr No:
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | Braille X
Alternativas de implementación
Revisar y mejorar la lógica existente para asegurar que el campo de entrada de texto se limpie correctamente después de cada traducción. Esta opción implica menos esfuerzo pero puede no abordar todos los escenarios posibles.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Código de traducción Braille a Español | Modificación en la lógica de limpieza del campo de entrada.
Esfuerzo estimado | 1 hora
Impacto en el cronograma | Este cambio podría retrasar la entrega del módulo, dependiendo de la implementación.
Recomendación
Implementar un fragmento de código que se encargue de la limpieza del campo de entrada de forma independiente. Esto asegura que el problema sea resuelto de manera robusta y escalable, aunque implique un mayor esfuerzo.