## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
|  |  | Documento de análisis No: |  | 1
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Mejorar la entendibilidad de los mensajes de error especificando que el texto Braille introducido en el campo de Español no es válido.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido | X | 2024-08-06 | Dev-sentinels | Confirmación de recepción por el equipo
Analizado | X | 2024-08-08 | Dev-Sentinels
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | Dev-Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Se busca mejorar la entendibilidad de los mensajes de error en la introduccion de un braille

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | BrailleX
Alternativas de implementación
Opción 1: Modificación directa del mensaje de error actual Opción 2: Crear un sistema de validación específico para Braille Opción 3: Añadir sugerencias contextuales en tiempo real
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Mensaje de Error en el campo de texto Braille | Funcional
Esfuerzo estimado | Opción 1: 4 horas Opción 2: 16 horas Opción 3: 24 horas
Impacto en el
cronograma | Opción 1: Sin impacto significativo. Opción 2: Posible retraso de 1-2 días en el cronograma general. Opción 3: Posible retraso de 3-4 días en el cronograma general.
Recomendación
Optar por la Opción 1 para una implementación rápida y eficaz respecto a tiempo.