## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 7
Documento de análisis No:
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar una validación para todos los caracteres especiales y no válidos en el sistema.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido | X | 2024-08-06 | BrailleX
Analizado | X | 2024-08-12 | Xavier Carpio
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | Xavier Carpio
Asignado | X | 2024-08-12 | Xavier Carpio
Check-out |  | 2024-08-12 | Xavier Carpio
Modificado y Probado |  | 2024-08-12 | Shander Gonzalez
Revisado |  | 2024-08-13 | Xavier Carpio
Aprobado |  | 2024-08-13 | Xavier Carpio
Check-in |  | 2024-08-13 | BrailleX
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Se aprueba la solicitud de cambio en virtud de mejorar la aplicación y prevenir errores que podrían realizar los usuarios

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 7
|  | Cr No: | 7
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Alternativas de implementación
En vez de utilizar regex para encontrar y capturar algunos caracteres especiales, se recomienda aceptar únicamente los definidos en el diccionario de palabras, números y otros caracteres en español, así, el traductor funcionaría únicamente con caracteres que fueron definidios y para el idioma español.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
validate.js | Funcional
Esfuerzo estimado | 2 horas
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
Se recomienda probar la funcionalidad implementado con caracteres de distintos alfabetos, especiales, y ajenos al español, así se podrá comprobar si la validación se encuentra correctamente implementada