## Hoja1
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
# | Entregables | Encargado | Prioridad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
A01 | Elaborar un documento con los pedidos de cambios. | Todo el equipo de trabajo | Alta | 2024-08-01 | 2024-08-01
A02 | Elaborar el plan de la iteración final del proyecto. | Todo el equipo de trabajo | Alta | 2024-08-01 | 2024-08-01
A03 | Crear el repositorio y el respaldo del repositorio de la versión final del producto. | Shander Gonzalez | Alta | 2024-08-02 | 2024-08-02
A04 | Crear el documento de especificación de requerimientos de la versión final del producto. | Xavier Carpio | Alta | 2024-08-02 | 2024-08-02
A05 | Crear el documento de diseño de la versión final del producto. | Mateo Espinoza | Alta | 2024-08-03 | 2024-08-03
A06 | Crear los componentes de software de la versión final del producto. | Todo el equipo de trabajo | Alta | 2024-08-04 | 2024-08-14
SUBCRONOGRAMA DE MEJORAS DE LA APLICACIÓN
# | Actividades a corregir | Encargado | Prioridad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
A06.01 | Limpieza en la entrada de texto de traductor braille - a español | Xavier Carpio | Alta | 2024-08-04 | 2024-08-04
A06.02 | Ampliar los caracteres no validos | Joselyn Pilco | Baja | 2024-08-05 | 2024-08-11
A06.03 | Mejorar mensajes de error en el traductor braille a español | Kelly Sangoluisa | Media | 2024-08-12 | 2024-08-12
A06.04 | Mejorar espaciado en traducción braille-español | Shander Gonzalez | Alta | 2024-08-12 | 2024-08-12
A06.05 | Crear mensajes de error para texto por voz | Mateo Espinoza | Alta | 2024-08-12 | 2024-08-12
A06.06 | Arreglar la correcta traduccion de un solo carácter en mayuscula | Shander Gonzalez y Xavier Carpio | Media | 2024-08-13 | 2024-08-14
CONTINUACION DEL CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
A07 | Elaborar el documento de resultados de casos de prueba y pruebas automatizadas. | Joselyn Pilco y Mateo Pilco | Alta | 2024-08-15 | 2024-08-15
A08 | Elaborar la guía de operación de la versión final del producto. | Joselyn Pilco | Alta | 2024-08-16 | 2024-08-16
A09 | Elaborar un reporte de los resultados de SonarQube. | Xavier Carpio | Alta | 2024-08-16 | 2024-08-17
A10 | Elaborar un reporte de validación con los resultados de los cuestionarios SUS | Joselyn Pilco | Alta | 2024-08-17 | 2024-08-17
A11 | Elaborar un reporte de mediciones de la iteración final | Kelly Sangoluisa | Alta | 2024-08-17 | 2024-08-17