## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
Documento de análisis No:
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional (Entrada de Braille)
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Desarrollar un teclado Braille virtual para mejorar la entrada de texto Braille y satisfacer las preferencias de los usuarios que lo requieran.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido | X | 2024-08-06 | Dev-Sentinels
Analizado | X | 2024-08-08 | Dev-Sentinels
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-12 | Dev-Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Se debe realizar para la version 4, explicaciones en el docuemnto de analisis.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | BrailleX
Alternativas de implementación
Se crea un teclado braille virtual en el cual pueda abrirse y cerrar por un boton.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
BrailleEs.html | Se debe agregar botones para abrir el teclado
modulos/utilities | Se debe agregar nuevos scripts para poder agregar funcionalidad a este teclado
EstilosPrincipal.css | Se debe agregar estilos de acuerdo a los colores de la empresa para este teclado
dark-mode.css | Se debe agregar estilos para que el teclado tambien sea visualmente atractivo en un modo oscuro
Esfuerzo estimado | 4 dias
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
Se recomienda que debido a la alto impacto en el cronograma realizar este cambios para la version 4