## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
|  |  | Documento de análisis No: |  | 1
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | No Funcional (Usabilidad)
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Completar la guía de usuario con ejemplos detallados de uso de la aplicación.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
Cr No:
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | Braille X
Alternativas de implementación
Incluir una nueva sección en la guía de usuario existente que contenga ejemplos detallados de uso. Esta opción es rápida y fácil de implementar.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Documentación de usuario | Mejora de la usabilidad a través de una documentación más completa.
Esfuerzo estimado | 40 minutos
Impacto en el cronograma | El cronograma puede extenderse.
Recomendación
Añadir una sección de ejemplos detallados en la guía actual como una solución rápida y efectiva