## CR
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 6
Documento de análisis No:
Proyecto: | Braille X - Dev-Sentinels
Clasificación del Cambio | Funcional (Entrada de Braille)
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Mejorar la funcionalidad de espacio en la traducción de Braille a Español para que sea más intuitiva para los usuarios.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | BrailleTech
Recibido | X | 2024-08-06 | Dev-Sentinels
Analizado | X | 2024-08-08 | Dev-Sentinels
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | Dev-Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | BrailleX
Alternativas de implementación
Se impleta un mejor mensaje para que los usuarios puedan entender que accion realiza el boton "espacio"
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
BrailleEs.html | Se cambia el mensaje que esta dentro del boton
Esfuerzo estimado | 10 minutos
Impacto en el
cronograma | Baja
Recomendación
Se recomienda tener en cuenta para futuros botones creados que se debe colocar mejores mensaje de error, esto para que el usuario entienda